## Proyecto Final de Curso
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Proyecto Final de Curso | [10 empty] | 2025-11-11 09:33
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Presupuesto | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | 1. Analisis |  |  | 2025-09-08 09:00 | 2026-01-02 10:20 |  | 0 | 673.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | proyecto | Proyecto Final de Curso | 1
| 1.1 |  | Documentar |  | 2025-09-08 09:00 | 2026-01-02 10:20 |  | 0 | 673.33 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 1. Analisis | 2
| 1.2 |  | Investigación |  | 2025-09-08 09:00 | 2025-10-30 10:00 |  | 0 | 305 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:32 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 1. Analisis | 2
| 2 | 2. Diseño |  |  | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-28 10:00 |  | 0 | 153 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | proyecto | Proyecto Final de Curso | 1
| 2.1 |  | Diagrama de Gantt |  | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-13 10:00 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:57 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 2.2 |  | Diagrama de clase |  | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-17 10:00 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:57 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 2.3 |  | Diagrama de casos de uso |  | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-20 10:00 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:57 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 2.4 |  | Árbol de navegación |  | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 10:00 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:57 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 2.5 |  | Diagramas BBDD |  | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 10:00 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:58 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 2.6 |  | Wireframe |  | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-28 10:00 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:58 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 2. Diseño | 2
| 3 | 3. Desarrollo |  |  | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-24 09:00 |  | 0 | 136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | proyecto | Proyecto Final de Curso | 1
| 3.1 |  | HTML |  | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-10 10:00 |  | 0 | 57 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 09:59 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 3. Desarrollo | 2
| 3.2 |  | CSS |  | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-16 10:00 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 10:00 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 3. Desarrollo | 2
| 3.3 |  | PHP |  | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-19 10:00 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 10:00 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 3. Desarrollo | 2
| 3.4 |  | Configuración del servidor |  | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-24 09:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-11 10:00 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso / 3. Desarrollo | 2
| 4 | 4. Testeo |  |  | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-26 10:00 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso | 1
| 5 | 5. Implementacion |  |  | 2025-12-26 11:00 | 2025-12-29 12:00 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2025-11-04 10:30 | Oliver Dominguez | tarea | Proyecto Final de Curso | 1
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com